## Sheet1
DDL大表格
日期 | 时间 | 任务 | 负责人 | 备注
9.24 | 12:00 | 申请表文案 | 陈亦心、李姜帆、唐李锴、陈思源 | 李姜帆：项目简介、研究目的；唐李锴：研究内容；国内外研究现状和动态；陈思源：创新点和项目特色，技术路线、拟解决的问题及预期成果 ；陈亦心： 项目研究进度安排，已有基础。 关于经费预算部分：大家先看表格，参考附件4，每个表格包括什么细分内容以及预算，就先拟写一份，最后我们汇总讨论
9.26 | 18:00 | 提交申请表、项目表 | 陈亦心 | 整理申请表项目表文案，提交
10.5 | 22:00 | 准备拆机计划报告 | 陈亦心、李姜帆、唐李锴、陈思源 | 1、讲解思路讨论：本组拆机分析选择的是哪款智能硬件产品，市场分析、技术分析、使用体验分析、专利分析、经费预算、已开展的调研分析工作； DDL: 9.27晚 22：00 2、分工：制作PPT、讲PPT、撰写申请书、汇总本组报告、完成采购和财务报销等等这些看起来“不起眼”的工作其实也是需要分工的。 文案内容方面：DDL:10.2中午12：00前 李姜帆：产品介绍、市场分析 陈思源：技术分析、专利分析 唐李锴：使用体验分析、经费预算 ppt制作：陈亦心 DDL 10.4 ppt讲解：陈亦心、李姜帆、唐李锴、陈思源
10.15——12.14 | 两个月 | 拆机分析 | 陈亦心、李姜帆、唐李锴、陈思源 | 采购期：暂定国庆期间 10.1——10.6； 用户体验分析期10.6——10.26：20天； 拆机分析 10.27——11.24 分析报告：11.25——12.8 答辩展示准备：12.9——12.13
11.24 |  | 清华创客日 拆机展示 | 陈亦心、李姜帆、唐李锴、陈思源